## O18 แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรฯ
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2568
ลำดับ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย | งบประมาณ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | [14 empty] | หมายเหตุ | งานที่รับผิดชอบแผนและโครงการ
[5 empty] | ต.ค.67 | พ.ย.67 | ธ.ค.67 | ม.ค.68 | ก.พ.68 | มี.ค.68 | เม.ย.68 | พ.ค.68 | มิ.ย.68 | ก.ค.68 | ส.ค.68 | ก.ย.68 | ต.ค.2568 | พ.ย.2568 | ธ.ค.2568
1. แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
| การบริหารอัตรากำลัง | บุคลากรสถาบันฯ
| การวิเคราะห์อัตรากำลังปี 2568 | บุคลากรสถาบันฯ | ไม่มีค่าใช้จ่าย | [6 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | [10 empty] | หน่วยทรัพยากรบุคคล
| การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง สายวิชาการ 9 อัตรา | สายวิชาการ | ไม่มีค่าใช้จ่าย | [16 empty] | ระบบรับสมัครงานของมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการปรับปรุง | หน่วยทรัพยากรบุคคล
| #ประกาศรับสมัครสายวิชาการ 4 อัตรา | สายวิชาการ | ไม่มีค่าใช้จ่าย |  | รับสมัคร 4-31 | ประกาศผล 5 สัมภาษณ์ 29 |  | โอนย้าย 2 อัตรา | บรรจุ 2 อัตรา
| #ประกาศรับสมัครสายวิชาการ 4 อัตรา | สายวิชาการ | ไม่มีค่าใช้จ่าย | [5 empty] | รับสมัคร 3-24 ก.พ. ประกาศผล 28 | สัมภาษณ์ 18 ประกาศผลผู้ผ่าน 20
| #ประกาศรับสมัครสายวิชาการ 1 อัตรา | สายวิชาการ | ไม่มีค่าใช้จ่าย | [5 empty] | รับสมัคร 21 ก.พ.-10 มี.ค. | ประกาศผลผู้มีสิทธิคัดเลือก 13
| การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง สายสนับสนุน 8 อัตรา | สายสนับสนุน | ไม่มีค่าใช้จ่าย | [17 empty] | หน่วยทรัพยากรบุคคล
| #ตำแหน่งนักปฏิบัติการวิจัย 4 อัตรา | สายสนับสนุน | ไม่มีค่าใช้จ่าย |  | บรรจุ 2 ก.ย. |  |  |  | รับสมัคร 25 ก.พ.-21 มี.ค.
| #ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา | สายสนับสุน | ไม่มีค่าใช้จ่าย |  | บรรจุ 2 ก.ย.
| #ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา | สายสนับสนุน | ไม่มีค่าใช้จ่าย |  | โอนย้าย 1 ต.ค.
| #ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 2 อัตรา | สายสนับสนุน | ไม่มีค่าใช้จ่าย |  | บรรจุ 1 ต.ค. |  |  |  |  | รับสมัคร 12 - 31 มี.ค.
| #ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา | สายสนับสนุน | ไม่มีค่าใช้จ่าย |  | บรรจุ 1 ต.ค.
| #ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา | สายสนับสนุน | ไม่มีค่าใช้จ่าย |  | บรรจุ 1 ต.ค.
| #ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา | สายสนับสนุน | ไม่มีค่าใช้จ่าย |  | บรรจุ 2 ธ.ค.
| การเปลี่ยนประเภทการจ้าง | บุคลากรสถาบันฯ | ไม่มีค่าใช้จ่าย |  |  | พิจารณา วันที่ 29 |  | ปรับเปลี่ยน วันที่ 2 | [12 empty] | หน่วยทรัพยากรบุคคล
1.2 | การจัดทำข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติงาน
| การประเมินผลลูกจ้างเงินงบประมาณ | ลูกจ้างเงินงบประมาณ | ไม่มีค่าใช้จ่าย | [8 empty] | แจ้งจัดทำรายงาน วันที่ 15 | ส่งรายงานภายในวันที่ 30 | ประเมินภายในวันที่ 30 | [6 empty] | หน่วยทรัพยากรบุคคล
| การเลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างเงินงบประมาณ | ลูกจ้างเงินงบประมาณ | ไม่มีค่าใช้จ่าย | [6 empty] | วันที่ 14 | [10 empty] | หน่วยทรัพยากรบุคคล
| การประเมินผลพนักงานมหาวิทยาลัย | พนักงานมหาวิทยาลัย | ไม่มีค่าใช้จ่าย | [8 empty] | แจ้งจัดทำรายงาน วันที่ 15 | ส่งรายงานภายในวันที่ 30 | ประเมินภายในวันที่ 30 | [6 empty] | หน่วยทรัพยากรบุคคล
| การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย | พนักงานมหาวิทยาลัย | ไม่มีค่าใช้จ่าย | [11 empty] | กลั่นกรองวันที่ 31 | ส่งผลเลื่อนขั้นวันที่ 10 |  |  |  |  | หน่วยทรัพยากรบุคคล
| การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance agreement, PA) รอบการประเมินปี พ.ศ. 2568 | บุคลากรสถาบันฯ | ไม่มีค่าใช้จ่าย | [8 empty] | แจ้งจัดทำ PA | ส่งข้อตกลงฯ แล้วเสร็จวันที่ 30 | [7 empty] | หน่วยทรัพยากรบุคคล
1.3 | การบริหารค่าตอบแทน | บุคลากรสถาบันฯ | ไม่มีค่าใช้จ่าย |  | วันที่ 3,9 | วันที่ 4,11 | วันที่ 9,11 | วันที่ 3,10 | วันที่ 4,7 | วันที่ 4,10 | วันที่ 2,8 | วันที่ 2,8 | วันที่ 5,10 | วันที่ 3,9 | วันที่ 5,8 | วันที่ 3,10 | วันที่ 3,9 | วันที่ 4,10 | วันที่ 3,9
1.4 | การให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
| การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการ (ช่วยเหลือ, กู้ยืม, สันทนาการ) | บุคลากรสถาบันฯ | [18 empty] | คณะกรรมการสวัสดิการ
| การตรวจสุขภาพประจำปี 2568 | บุคลากรสถาบันฯ | 48400 | 18040 |  |  |  |  | วันที่ 7 ก.พ.2568 | [11 empty] | หน่วยทรัพยากรบุคคล
1.5 | การธำรงรักษา (การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น การจัดสรรเงินรางวัล) | บุคลากรสถาบันฯ | ไม่มีค่าใช้จ่าย |  | วันที่ 25 |  |  |  |  | รับเกียรติบัตรวันที่ 2 | [10 empty] | คณะกรรมการสวัสดิการ
1.6 | การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าสายวิชาการและสายสนับสนุน | บุคลากรสถาบันฯ | ไม่มีค่าใช้จ่าย | [17 empty] | หน่วยทรัพยากรบุคคล
2. แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2.1 | พัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถของบุคลากรทุกกลุ่ม
| การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล | บุคลากรสถาบันฯ | ไม่มีค่าใช้จ่าย | [17 empty] | หน่วยทรัพยากรบุคคล
| การดำเนินการตามแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อเพิ่มสมรรถนะที่จำเป็นตามแผนพัฒนารายบุคคล (Indvidual Development Plan (IDP) | บุคลากรสถาบันฯ | ไม่มีค่าใช้จ่าย | [8 empty] | พัฒนาบุคลากรตามแผน
| #ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ | สายสนับสนุน | ไม่มีค่าใช้จ่าย | [8 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | [8 empty] | หน่วยทรัพยากรบุคคล
| #ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ | สายสนับสนุน | ไม่มีค่าใช้จ่าย | [8 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | [8 empty] | หน่วยทรัพยากรบุคคล
| #ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล | สายสนับสนุน | ไม่มีค่าใช้จ่าย | [8 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | [8 empty] | หน่วยทรัพยากรบุคคล
| #ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ) | สายสนับสนุน | ไม่มีค่าใช้จ่าย | [8 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | [8 empty] | หน่วยทรัพยากรบุคคล
| #ตำแหน่งพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ) | สายสนับสนุน | ไม่มีค่าใช้จ่าย | [8 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | [8 empty] | หน่วยทรัพยากรบุคคล
| โครงการหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย PREP | สายวิชาการ | ไม่มีค่าใช้จ่าย | [6 empty] | รุ่นที่ 1: วันที่ 10-12 มี.ค.2568 |  |  | รุ่นที่ 2: วันที่ 23-25 มิ.ย..2568 | [7 empty] | หน่วยทรัพยากรบุคคล
| โครงการพัฒนาหลักสูตร MUPSF | สายวิชาการ | 25000 | 25000 | [16 empty] | หน่วยทรัพยากรบุคคล
| โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการศึกษา (ADP) | สายวิชาการ | ไม่มีค่าใช้จ่าย | [17 empty] | หน่วยทรัพยากรบุคคล
| โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPex-Sar Writing ประจำปี 2568 | สายวิชาการ/สายสนับสนุน | ไม่มีค่าใช้จ่าย | [17 empty] | หน่วยทรัพยากรบุคคล
| โครงการพัฒนาหลักสูตร Global Talent ด้านการศึกษา | สายวิชาการ | ไม่มีค่าใช้จ่าย |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการของมหาวิทยาลัย | [14 empty] | หน่วยทรัพยากรบุคคล
| โครงการพัฒนาหลักสูตร Global Talent ด้านการวิจัย | สายวิชาการ | ไม่มีค่าใช้จ่าย |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการของมหาวิทยาลัย | [14 empty] | หน่วยทรัพยากรบุคคล
| โครรงการพัฒนาหลักสูตร Global Talent สายสนับสนุน | สายสนับสนุน | ไม่มีค่าใช้จ่าย |  | จัดทำแผนปีที่ 2 : ก.ค.67-30 มิ.ย.68 |  |  |  |  | ติดตามการดำเนินการตามแผน |  |  | Global Talent ดำเนินการตามแผน | ประเมินผล Global Talent และส่งผล
| สนับสนุนบุคลากรสายวิชาการได้รับการพัฒนาในหลักสูตร AUN-QA Criteria Training (Version 4.0) | สายวิชาการ | ไม่มีค่าใช้จ่าย | [17 empty] | หน่วยทรัพยากรบุคคล
2.2 | พัฒนาทักษะการบริหารจัดการ และพัฒนาเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำ | [19 empty] | หน่วยทรัพยากรบุคคล
| 2.1 โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง AMP | สายวิชาการ/สายสนับสนุน |  | ยังไม่มีการใช้งบตามแผน
| 2.2 โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง MU-EDP | สายวิชาการ/สายสนับสนุน | 70000 | 70000 |  |  |  |  | 3 ก.พ. - 25 มี.ค.2568
| 2.4 โครงการพัฒนาหัวหน้าภาค MU-HDP | สายวิชาการ
| 2.3 โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น MU-SUP | สายสนับสนุน | 30000 | [5 empty] | รุ่นที่ 1 : วันที่ 3 ก.พ.-25 มี.ค. 2568 |  |  |  |  | รุ่นที่ 2 : ก.ค.- ส.ค. 2568
2.3 | การพัฒนาศักยภาพและพัฒนาตนเอง | [19 empty] | หน่วยทรัพยากรบุคคล
| อบรมทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ | สายสนับสนุน | ไม่มีค่าใช้จ่าย
| ส่งบุคลากรเข้าศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะการทำงาน | สายสนับสนุน | ไม่มีค่าใช้จ่าย
| #ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล | สายสนับสนุน | ไม่มีค่าใช้จ่าย
| #ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ | สายสนับสนุน | ไม่มีค่าใช้จ่าย
| อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน" (จป.หัวหน้างาน) | สายวิชาการและสายสนับสนุน | คนละ 2,000 | [5 empty] | อบรม 25-26 | อบรม 20-21
2.4 | โครงการประชุมบุคลากรประจำเดือน (กุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2568 เดือนละ 1 ครั้ง) | ผู้บริหาร คณาจารย์และสายสนับสนุน | 28050 | ดำเนินการ เดือน กุมภาพันธ์ 2568 - ธันวาคม 2568 | [16 empty] | หน่วยทรัพยากรบุคคล
| เดือนกุมภาพันธ์ 2568 | ผู้บริหาร คณาจารย์และสายสนับสนุน | 2550 | 2550 |  |  |  |  | วันที่ 18
| เดือนมีนาคม 2568 | ผู้บริหาร คณาจารย์และสายสนับสนุน | 2550 | [6 empty] | วันที่ 18
| เดือนเมษายน 2568 | ผู้บริหาร คณาจารย์และสายสนับสนุน | 2550 | [7 empty] | วันที่ 22
| เดือนพฤษภาคม 2568 | ผู้บริหาร คณาจารย์และสายสนับสนุน | 2550 | [8 empty] | วันที่ 13
| เดือนมิถุนายน 2568 | ผู้บริหาร คณาจารย์และสายสนับสนุน | 2550 | [9 empty] | วันที่ 10
| เดือนกรกฎาคม 2568 | ผู้บริหาร คณาจารย์และสายสนับสนุน | 2550 | [10 empty] | วันที่ 15
| เดือนสิงหาคม 2568 | ผู้บริหาร คณาจารย์และสายสนับสนุน | 2550 | [11 empty] | วันที่ 19
| เดือนกันยายน 2568 | ผู้บริหาร คณาจารย์และสายสนับสนุน | 2550 | [12 empty] | วันที่ 16
| เดือนตุลาคม 2568 | ผู้บริหาร คณาจารย์และสายสนับสนุน | 2550 | [13 empty] | วันที่ 14
| เดือนพฤศจิกายน 2568 | ผู้บริหาร คณาจารย์และสายสนับสนุน | 2550 | [14 empty] | วันที่ 18
| เดือนธันวาคม 2568 | ผู้บริหาร คณาจารย์และสายสนับสนุน | 2550 | [15 empty] | วันที่ 16
หมายเหตุ
กำหนดการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ
เลื่อนแผน / ล่าช้ากว่าแผน
ดำเนินการตามแผน
วันที่